Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН

ХЭРЭГЖИЛТ

| № | Үндэслэж буй бодлогын баримт бичиг, зорилт | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин |  | Зорилтод түвшин | Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь (хүрээгүй бол шалтгаан, нөхцөл тайлбар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Он | Түвшин |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДӨРӨВ. НОГООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилго: Хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгальд ээлтэй дэвшилтэт ногоон технологи нэвтрүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох бодлогыг хэрэгжүүлэн хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Усны нөөц |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 1. Усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх замаар экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгална. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Гадаргын ус хуримтлуулах хөв, цөөрөм, усан сан байгуулах, байгаль орчны доройтлыг бууруулах төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | УТ-340 ОНТ /1,863.5 сая.төг/ | - Хөв цөөрмийн тоо - Төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтийн үр дүнгээр | 2020 он | 4 | 6 | Гадаргын ус хуримтлуулах хөв, цөөрөм байгуулах хүрээнд 2021-2025 онд Нарийнтээл сумын Их булаг, Тарагт сумын “Эмтийн сайр” гэх газруудад хөв цөөрөм байгуулж, үерийн аюулаас хамгаалах, эрсдэлийг багасгаж, байгаль орчны доройтлыг бууруулсан. Аймгийн байгаль орчны газраас байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хөв цөөрөм байгуулах ажлын зураг төслийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, 2024 онд Хайрхандулаан сумын 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт “Сондуулт”, 2025 онд Баян-Өндөр сумын Харзтайн хөв цөөрмийг засварлаж, Богд сумын 3 дугаар багийн нутагт орших Улаан булаг гэх газарт хөв цөөрөм байгуулах ажлын зураг төслийг боловсруулаад байна.. Дэлгэрэх голын голдирлыг шулуутгах ажлын хүрээнд 2021 онд 820.0 м газарт үерээс хамгаалах далан, бетонон доторлогоо, үерийн 2 хоолой, 40х60 см хэмжээтэй бэхэлгээний шүд зэрэг барилга байгууламжийг хийж гүйцэтгэж, 1000 м газарт ногоон байгууламжийн хамгаалалтын хашаа, 3 сүүдрэвч барьж, 12000 гаруй мод бут, сөөг тарьж ургуулаад байна. Хэрэгжилт-90.0 хувь |
| 4.1.1.2 | Төв суурин газрын хүн амын ундны ус хангамжийн эх үүсвэрийн хайгуул, судалгааг хийлгэж, шаардлага хангасан, баталгаат усны эх үүсвэрийн нөөцийг тогтооно. | УТ- 593.0 сая.төг ОНТ-72 сая.төг | Газар доорх усны нөөцийн судалгааны ажлын үр дүнгээр | 2020 | Хархорин, Гучин-Ус сум хийгдсэн. | 3 | Хужирт сумын төвийн хүн амын усан хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийг үнэлэх судалгааны ажлыг гүйцэтгэж, нөөцийг үйлдвэрлэлийн В зэргээр 18.0 л/с буюу 1555.2 м3/хоногоор, Хайрхандулаан сумын хүн амын ундны усны нөөцийг тогтоох ажлыг гүйцэтгэж, эх үүсвэрийн нөөцийг 4.8 л/секундээр тус тус тогтоогдсон. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар 2024 онд Арвайхээр сумын ундны усны эх үүсвэрийн болон байгалийн горимыг ажиглах 3 цооногт, 2025 онд Хархорин, Гучин-Ус сумдын ус хангамжийн эх үүсвэрийн мониторингийн цооногт усны түвшин, температур, даралт хэмжигч багажуудын эвдрэл гэмтлийг засварлаж, аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн газрын доорх усны хяналтын цооногт усны түвшин, температур, даралт хэмжих автомат багажийг суурилуулан газрын доорх усны нэгдсэн сүлжээ буюу www.groundwater.mn-д холбож, ундны усны эх үүсвэр болон газрын доорх усны түвшний хэлбэлзлийг байнга хэмжиж суурь судалгааны мэдээ боловсруулах дата мэдээлэл бий болгох боломжийг бүрдүүлсэн. Хэрэгжилт-90.0 хувь |
| 4.1.1.3 | Орон нутгийн чанартай, бүрэн судлагдаагүй рашааны орд газруудад нөөц, чанар найрлагыг тодорхойлох судалгаа хийлгэнэ. | ОНТ 29.0 сая төгрөг | Судлагдсан рашааны тоо | 2018 | Хужирт рашааны нөөцийг 2018 онд тогтоосон. | 10 | Бат-Өлзий сумын Хуст, Ар хятруун, Могойт, Үүртийн тохой, Баруунбаян-Улаан сумын Хүрэн хад, Уянга сумын Өвөр хятруун, Тарагт сумын Хүрэмт, Эмт, Арвайхээр сумын Дэлгэрэх, Бурхи зэрэг рашаануудын физик, химийн найрлагыг тодорхойлох ажлыг 2022 онд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас санхүүжүүлж, судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, микробиологи, бичил элементийн 86 үзүүлэлтээр нарийн тодорхойлуулж, тайланг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулсан. Судалгаанаас харахад Дэлгэрэх, Бурхийн рашаанууд химийн үндсэн үзүүлэлтүүд чанарын шаардлага хангасан хэдий ч ил задгай ус нь гадны хүчин зүйлийн нөлөөгөөр амархан бохирддог онцлогтой нянгийн бохирдолтой, Бат-өлзий сумын Хуст, Үүрт, ар Хятруун, Уянга сумын Өвөр Хятрууны, Баруунбаян-Улаан сумын Хүрэн хад, Баян-Өндөр сумын Навчтын рашаанууд эмчилгээний зориулалтаар уухад тохиромжтой, дотор эрхтэнд сайн гэсэн дүгнэлт гарсан бөгөөд эхийг бохирдуулахгүй байх арга хэмжээ авах зөвлөмж ирсэн. Судалгааны үр дүнд гарсан зөвлөмж, дүгнэлтүүдийг холбогдох сумдад хүргүүлж, бохирдолтой гарсан рашаануудыг буцалгаж унд ахуйдаа хэрэглэх талаар заавар зөвлөмжийг байгууллагын цахим хуудас болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллээр иргэд олон нийтэд сурталчилж, Дэлгэрэх, Бурхийн рашаанд анхааруулах самбар байршуулсан. Судалгааны зөвлөмжид заасны дагуу 2024 онд Ар хятруун, Өвөр хятруун, Битүүт, Хүрэн хад, Хүрэмт, Хүрээн буудал, Могойт, Хустын рашаануудыг тэмдэгжүүлж, 60 самбар, Онги гол, Ширээт нуур, Таацын гол, Таацын цагаан нуур, Орхон гол, Цагаан гол, Орхоны хүрхрээ, Ар агуйтын гол, Ховд гол, Харзтайн гол, Халуун усны гол, Сангийн далай, Хүрэмтийн гол, Муруйн голуудын дагуу анхааруулах 20 самбар байршуулсан. 2025 онд Баян-Өндөр сумын Навчтын рашааны эхийг Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар санхүүжүүлэн хашиж хамгаалан мал амьтнаас гаралтай бохирдлоор бохирдохоос урьдчилан сэргийлсэн. Хэрэгжилт-100.0 хувь |
| 4.1.1.4 | Томоохон голуудын урсац бүрэлдэх эхийг улсын тусгай хамгаалалтад, тусгай хамгаалалтад байх газрын тоо, хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | - | Тусгай хамгаалалтад авах талаар хэлэлцүүлсэн эсэх | 2020 | Улсын тусгай хамгаалалтад авсан газрын хэмжээ 334982 га | 1 | Өлзийт сумын Сангийн далай орчмын 6560 га талбайг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 05 дугаар сарын 06 өдрийн “Аймгийн зарим газар нутгийг аймгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай” 04/05 дугаар тогтоолоор аймгийн тусгай хамгаалалтад авч, тухайн газарт мөрдөх дэглэмийг баталсан. Аймгийн газар нутгийн байгалийн унаган төрх, хэв шинжийг хадгалах, ховор, ховордсон ургамал, амьтан, усны нөөц, газрын өвөрмөц тогтоц, түүхийн дурсгалт газар түүний орчныг хамгаалахаар Онги, Таац голын урсац бүрэлдэх эх бүхий Уянга, Нарийнтээл сумдын нутагт орших “Хангайн нуруу”-ны салбар уулсын үзүүр төгсгөл хэсэг, Баруунбаян-Улаан, Богд сумдын нутагт орших “Зүүн богд уул”-ын нийт 154170 га тус тус байгалийн нөөц газрын ангиллаар Улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай аймгийн Засаг даргын саналыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн “Аймгийн зарим газар нутгийг тусгай хамгаалалтад авах тухай” 18/03 дугаар тогтоолоор дэмжиж, тогтоолыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хүргүүлсэн. Хэрэгжилт-90.0 хувь |
| 4.1.1.5 | Ус, рашааны зохистой хэрэглээг төлөвшүүлж, төв суурин газрын ундны усны чанар аюулгүй байдлыг хангуулан, рашааны нөөц ашиглалтын талаарх дүгнэлтийг бодитой гаргах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. | ОНТ-30.8 сая.төг | -Усны чанарын аюулгүй байдал хангасан эсэх | 2017 | “Хужирт рашаан сувилал”, “Элма Хужирт”, “Ананд Хужирт”, “Тө-Ба-Сэ”, “Газарчин”, “Хужирт тур”, “Жем Хужирт” ХХК цэвэр ус, рашааны худгуудыг тоолууржуулсан. | 1 | Мөн аймгийн төв болон сум суурин газрын 55 уст цэгт ундны усны чанарын судалгааг 2022 онд мэргэжлийн байгууллагаар ерөнхий физик-хими, бичил элемент, бичил амь судлал, цацрагийн аюулгүйн шинжилгээг 88 үзүүлэлтээр тодорхойлуулсан. Судалгааны дүгнэлт, тайлантай холбогдуулан 2025 онд аймгийн Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж, төв суурин газрын ундны усны чанар, аюулгүй байдлыг хангах 2025-2030 онд хэрэгжих төлөвлөгөөг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн “Төлөвлөгөө батлах тухай” 09/02 тогтоолоор батлуулсан. Мөн дээрх ундны усны чанарын шинжилгээгээр унданд хэрэглэх боломжгүй 4 сумын 5 ундны усны эх үүсвэрийг дахин шинжилгээнд хамруулж, эх үүсвэрүүдийг хаасан. Орон нутгийн зүгээс Арвайхээр сумын ундны усны эх үүсвэрийг байнгын хамгаалалтад авах саналыг холбогдох байгууллагуудад удаа дараа хүргэснээр Засгийн газрын 2024 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай” 35 дугаар тогтоолоор ус хангамжийн эх эх үүсвэрийн 4 худаг, усан санг дотоодын цэргийн 24 цагийн харуул хамгаалалтад авсан. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны хамтарсан тушаалаар “Рашааныг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах журам”-ын дагуу Орхон чулуут голын сав газрын захиргааны ус, рашаан ашиглуулах дүгнэлтийг үндэслэн 2021-2025 онд жил бүр 7 аж ахуйн нэгжтэй ус, рашаан ашиглуулах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Хэрэгжилт-90.0 хувь |
| 4.1.1.6 | “Орхон-Онги” эко төслийг салбарын яамтай хамтран хэрэгжүүлнэ. | УТ-1,860.0 сая.төг | “Орхон-Онги” эко төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг мэргэжлийн байгуулагаар боловсруулах. | - | - | ТЭЗҮ 1 | Орхон голоос эх авч Онги голын урсацыг нэмэгдүүлэн Улаан нуурыг тэтгэж, улмаар говийн бүсийн сум, суурингийн хүн ам, бэлчээр, хөдөө аж ахуй, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн ус хангамжийн найдвартай эх үүсвэр бий болгох, эрчим хүч үйлдвэрлэх зорилготой “Орхон-Онги” эко төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл 2021 онд боловсруулагдсан. Хэрэгжилт-90.0 хувь |
| 4.2.Байгалийн нөөц ашиглалт, нөхөн сэргээлт |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 1. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглана. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Байгальд ээлтэй дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, дэд бүтцийн хөгжилтэй уялдуулан, байгаль орчны бохирдол доройтлоос сэргийлж, агаар орчны бохирдлыг бууруулна. | УТ-1550.0 сая.төг ОНТ-886.9 сая.төг | Шинэ техник, технологи нэвтрүүлсэн ажлын үр дүнгээр | - | - | Байгальд ээлтэй дэвшилтэт технологиудыг нэвтрүүлж байгаль орчны бохирдлыг бууруулсан байна. | “Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ 2021 онд хаягдал хуванцар дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулан хатуу хуванцрыг хайлуулан жилд 2000 гаруй хашааны шон замын хашлага, бохирын кольцо зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр аймгийн хэмжээнд 14 сум 20 пресслэх төхөөрөмж авч дахивар хүлээн авах цэг бий болгосноор хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах боломж бүрдүүлж, аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулдаг “Эко цэнэ”, “Цэмцгэр” төвүүд Улаанбаатар хот руу нийлүүлж байна. “Эко жорлон” арга хэмжээний хүрээнд Азийн хөгжийн банк болон орон нутгийн төсвийн 480.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр “КА-9100-МОН” төсөлд Арвайхээр сумын 13 багийн 283 өрх хамрагдаж, сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болсон. Аймгийн хэмжээнд нийт 32 жуулчны бааз сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай болж, Орхоны Хөндийн байгалийн цогцолборт газрын Найман нуур, Ширээт нуурын эрэгт байгуулагдсан отоглох цэгүүдэд сайжруулсан ариун цэврийн 4 байгууламж байгуулсан. Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс болох Онги, Дайргын голын орчимд хөрсөнд үл нэвчих ариун цэврийн 3 байгууламж, хог хуримтлуулах бункер, аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээнд зориулж, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас 38.0 сая төгрөгөөр 17 суултуур бүхий зөөврийн эко ариун цэврийн 3 байгууламжийг байршуулсан. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах стратеги төлөвлөгөө батлах тухай” 09/09 дүгээр тогтоолоор 6 зорилт 23 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжүүлж, хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгох, хог хаягдлыг дахин ашиглах, дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих, 3R цогц системийг хэрэгжүүлэх ажлууд үе шаттайгаар хийгдэж байна. Арвайхээр сумын төвлөрсөн хогийн цэгийн талбайд техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж талбайн хэмжээ 6 га байсныг 4 га болгон багасгаж, улмаар 1.2 га талбайд 1500 орчим мод, бут, тэжээлийн ургамлыг тарилаа. Агаарын бохирдлыг бууруулах хүрээнд 2019 онд “Баянтээг” ХК-ийн нүүрсний уурхайг түшиглэн сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрийн барилгын ажлыг 1.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр эхлүүлж, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 13 дугаар тогтоолоор “Баянтээг түлш” ОНӨХХК-ийг байгуулсан. Тус үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үзүүлэлт Эрчим хүчний яамны шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн шийдвэрээр батлагдан 2021 оны 9 дүгээр сараас сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэж, 2021-2022 онд 778 тонн шахмал түлш үйлдвэрлэж, Арвайхээр сумын 2 дугаар багийн 500 орчим айл өрхийн хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос шахмал түлшний үйлдвэрт 2.0 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж, үйлдвэрийн зуухны өргөтгөл, хатаалгын төхөөрөмжийн шинэчлэл, агуулахын барилгын угсралтын ажлууд хийсэн. Мөн тухайн хорооны санхүүжилтээр 2021 онд Арвайхээр сумын 3000 ширхэг угаар мэдрэгч төхөөрөмжийг 1500 орчим өрхөд суурилуулан аймгийн Онцгой байдлын газарт хяналтын төвийг байгуулсан. Хэрэгжилт-70.0 хувь |
| 4.2.1.2 | Уул уурхайн ашиглалтын улмаас эвдэрсэн талбайн нөхөн сэргээлтийг нэмэгдүүлж, орон нутгийн иргэдийн амьдрах орчин, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулна. | Хувийн хэвшил-574.0 сая | Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ | 2020 | 70 га талбайд нөхөн сэргээлт хийгдсэн | Жилд 100 га талбайд нөхөн сэргээлт хийх | Аймгийн хэмжээнд 2021-2025 онд ашигт малтмал олборлолтын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон 386.45 га газарт техникийн, 76.77 га газарт биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг үйл ажиллагаа явуулсан аж ахуйн нэгжүүдээр холбогдох стандартын дагуу хийлгэж, талбайг актаар хүлээн авч ажилласан. Дээрх аж ахуйн нэгжүүд хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дагуу нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгээд байна. Энэ хүснэгт засагдана Хэрэгжилт-100.0 хувь |
| 4.2.1.3 | Нэн ховор, ховор амьтан, ургамлын тархац нөөцийн судалгааг өргөжүүлж, хамгаалалтын менежментийг сайжруулна. | ОНТ-44.0 | Судалгааны ажлын үр дүнгээр Биотехникийн арга хэмжээ байгуулсан тоо | 2020 | Санхүүжилтээс шалтгаалан 2005 оноос хойш хийгдээгүй. 2020 онд аймгийн хэмжээнд нийт 12 сумын 65 цэгт биотехникийн арга хэмжээ | 2 | Аймгийн ерөнхий агнуур зохион байгуулалтын судалгаа, 2024-2028 онд хэрэгжүүлэх ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах судалгааны ажлыг 2023 онд мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, ерөнхий агнуур зохион байгуулалтын судалгааны тайлан, аймгийн ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны мэргэжлийн зөвлөлөөр батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж байна. Аймгийн байгалийн ургамлын тархац, нөөцийн судалгааны ажлыг 2021 онд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Шинжлэх ухааны академийн Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгээр гүйцэтгүүлж, тайланг хүлээн авсан. Судалгааны үр дүнд 61 овгийн 238 төрлийн 517 зүйл ургамал бүртгэгдэж, нэн ховор ургамлын 12 овгийн 13 зүйл ургамлын 48 тархцын цэг, ховор ургамлын 17 овгийн 31 зүйл ургамал, эмийн болон хүнсний ашиглалтад өртөж буй 111 зүйл ургамлын 1059 тархцын цэгийг тогтоосон. Байгаль орчны газраас 2021-2025 онд нэн ховор, ховор амьтдад болох аргаль, янгир, халиун буга, бор гөрөөс зэрэг амьтдад биотехникийн арга хэмжээг холбогдох сумдын Засаг даргын Тамгын газар, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, Байгаль хамгаалагч, төрийн бус байгууллагууд, нөхөрлөлийн гишүүдтэй хамтран нийт 15 сумын 154 цэгт 7500 боодол өвс, 18.5 тонн хужир тавьж хэрэгжүүлсэн. Биотехникийн арга хэмжээнд төрийн байгууллагаас гадна сайн дурын иргэд, “Ховор ан амьтад ба гэрэл зургийн ангуучид” ТББ, “Аргалиа аваръя” аян, “Мөнх Ногоон хөтөч” ТББ, "Өвөрхангай УАЗ" клуб, "Приус" клубийнхэн тус тус идэвх санаачилга гарган хамтран оролцсон. Нэн ховор, ховор амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах, хамгаалах арга хэмжээг холбогдох сумдтай хамтран зохион байгуулж, Хужирт сум 140, Хайрхандулаан сум 60, Есөнзүйл сум 20, Тарагт 40, нийт 260 шувууны суудал хийж, байршууллаа. Есөнзүйл суманд 30 тарвага нутагшуулах ажлыг зохион байгуулж, Баруунбаян-Улаан суманд ан амьтанд зориулсан автомат худаг ашиглалтад оруулсан. Хэрэгжилт-100.0 хувь |
| 4.2.1.4 | Цөлжилтийг бууруулах бодлого боловсруулж хэрэгжүүлнэ | Улс, ОНТ-354.8 сая төг | Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /2018-2022 он/ аймгийн төлөвлөгөөны үр дүнгээр | 2020 | - | Цөлжилтийг бууруулах бодлого боловсруулж ажилласан байна. | Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах аймгийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Хөтөлбөрийн хүрээнд цөлжилт ихээр явагдаж буй говийн бүсэд 2021-2025 онд улс, орон нутгийн төсвөөр Баянгол сумын төвд 8 га, Төгрөг сумын Мазарт 10 га, Баруунбаян-Улаан сумын Хөөвөрт 8 га, нийт 26 га талбайд 32000 мод тарьж, ургуулан элс, салхинаас хамгаалах ойн зурвас байгуулсан. “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2030 он хүртэлх хугацаанд мод тарих төлөвлөгөөнд доройтсон ойг нөхөн сэргээхээр 8.2 сая, төв суурин газрын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд 4.2 сая, цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулахад 5.1 сая, жимс жимсгэнэ, агро-ойжуулалт хийхэд 2.5 сая, нийт 20.0 сая мод тарихаар төлөвлөсөн. Энэ хүрээнд тарьц суулгацын нөөцөөр хангах боломжтой орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй мод үржүүлгийн мэргэжлийн байгууллагуудыг бодлогоор дэмжин мод үржүүлгийн газруудын өргөтгөл, тарьц суулгац худалдан авах, үр, мөчир бэлтгэх, бордоо, ариутгалын бодис, хүлэмж, услалтын систем, авах, зоорь барих, гэрээт ажилтан ажиллуулах зэрэг ажилд улс, орон нутгийн төсөв болон байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас нийт 354.8 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Одоогоор мод үржүүлгийн 22 газарт нийт 20 гаруй нэр төрлийн 6.2 сая орчим тарьц суулгацыг ургуулж, жилд дунджаар 2.0 сая орчмыг нь ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлтэд шилжүүлж, өөрийн аймгийн хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой болсон. Бүх нийтээр мод тарих хавар, намрын өдрүүдийг жил бүр зохион байгуулж, 2021-2025 онд нийт 2.1 сая мод бут тарьж амьдралтын хувь 85-аас дээш хувьтай ургаж байна. Улс, орон нутгийн төсөв, өөрийн хөрөнгөөр 2021-2025 онд ойжуулалт 233 га, байгалийн сэргэн ургалтад туслах ажил 98 га, ойн зурвас байгуулах ажил 88 га-д хийгдсэн. Цөлжилтийг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чиглэлээр Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институттэй хамтран “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах төлөвлөгөө”-г боловсруулж, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Хэрэгжилт-90.0 хувь |
| 4.2.1.5 | Байгаль орчны хууль, тогтоомж, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг олон нийтэд сурталчлан таниулж, стандарт, хэм хэмжээг мөрдүүлэн, байгаль хамгаалалд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ. | ОНТ-47.0 сая | Аймгийн хэмжээнд 15-аас доошгүй сургалт, сурталчилгааны ажил хийж, байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг зохион байгуулан, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажилласан байна. | 2020 | 2020 онд сургалт сурталчилгааны ажлыг 21 удаа зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 900 гаруй хүн хамрагдсан Орон нутгийн Соёмбо телевизтэй гэрээ байгуулж 12 удаагийн нэвтрүүлэг бэлтгэж иргэдэд хүргэсэн. | 15-аас доошгүй | Байгаль орчны хууль тогтоомж, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг иргэд олон нийтэд сурталчлан таниулж, стандарт, хэм хэмжээг мөрдүүлэн, байгаль хамгаалалд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 2021-2025 онд орон нутгийн “Соёмбо” болон МҮОНР телевиз, ӨВ live.mn сайт, Мөнх криетив ХХК, эх бэлтгэлийн “Оюунана брэнд” ХХК-тай тус тус хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, 156 эх бэлтгэл, сурталчилгааны постер, 60 удаагийн мэдээ, 12 сэдвийн сурвалжилга, 12 шторк, зорилтот 2 нэвтрүүлэг, шууд live хийлгэж, байгууллагын цахим хуудас болон сайтаар иргэд олон нийтэд хүргэсэн. Тухайлбал: Бүх нийтээр мод тарих хавар, намрын өдрүүд, Байгаль хамгаалах өдөр, дэлхийн ой, ус, ан амьтан, цаг уурын өдөр, ирвэс хамгаалах зэрэг тэмдэглэлт өдрүүдээр иргэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан сургалт, нөлөөллийн ажлуудыг тогтмол зохион байгуулж байна. Мөн Шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай сум, байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл өрхийг шалгаруулах болзолт уралдаан, ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд “Супер анги” шалгаруулах уралдаан, шидэг эко клуб шалгаруулах уралдаан зэргийг зохион байгуулж өсвөр үеийнхний экологийн боловсролыг дээшлүүлсэн. Хүүхэд багачуудад байгаль орчныг хамгаалах талаар мэдлэг мэдээлэл олгох, байгаль орчинтой зөв харьцах дадал хэвшүүлэх зорилгоор Ерөнхий боловсролын 26 сургуульд эко клуб байгуулж, тэднээр дамжуулан нөлөөллийн ажлууд зохион байгуулж байна. “Бид эх дэлхийн хүүхдүүд”, "Youth power Uvurkhangai" байгальд ээлтэй залуусын чуулга уулзалтыг Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сумдад зохион байгуулж давхардсан тоогоор 2000 орчим хүүхдүүд хамрагдсан байна. Хэрэгжилт-100.0 хувь |
| 4.3.Ойн нөөц |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 1. Ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, ойн хомсдол, доройтлыг бууруулах, ойг нөхөн сэргээх, ойжуулах замаар ойг тогтвортой ашиглахад чиглэсэн менежментийг хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | Ойгоос бэлтгэх модны хэмжээг эрэлт нийлүүлэлтэд тулгуурлан оновчтой тогтоож, ойн арчилгаа, цэвэрлэгээний журмаар бэлтгэсэн модоор хэрэгцээг хангана. | - | Ойгоос бэлтгэсэн модны хэмжээ | 2020 | 23651 шоо.метр | Бэлтгэ-сэн модны хэмжээ | Ойгоос бэлтгэх модны хэмжээг жил бүр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж байна. Мод бэлтгэх ажлыг 2021-2025 онд хавар, намар тогтмол зохион байгуулж, 798 га талбайд ой цэвэрлэгээний ажил хийгдэж, хэрэглээний мод 19813.2 шоометр, түлээний мод 70427.5, нийт 90240.7 шоо метр мод бэлтгэж ойгоос мод түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөрийн орлого 591.1 сая төгрөг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн байна. Жил бүр 20 гаруй аж ахуйн нэгж, ойн нөхөрлөл ой цэвэрлэгээгээр мод бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж байна. Хэрэгжилт-100.0 хувь |
| 4.3.1.2 | Ойжуулах, ойн тэлэн ургалтыг дэмжих, нөхөн сэргээх, ой хамгааллын арга хэмжээ авах замаар ойн хомсдолоос сэргийлэн, ойгоор бүрхэгдсэн талбайн одоогийн байгаа түвшинг тогтвортой хадгална. | Улс, ОНТ 4.9 тэрбум төгрөг | Ойжуулалт хийсэн талбайн хэмжээ | 2020 | 24 га | Ойжуу-лалт, хортон устггалын талбайн хэмжээ | Ойжуулах, ойн тэлэн ургалтыг дэмжих, нөхөн сэргээх, ой хамгааллын арга хэмжээг 2021-2025 онд улс, орон нутгийн төсөв, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгөөр 273 га, байгалийн сэргэн ургалтад туслах ажил 75 га, ойн зурвас байгуулах ажил 82 га талбайд тус тус хийсэн. Ойн хомсдолоос сэргийлэх, хөнөөлт шавжийн тархалтын судалгааны ажлыг жил бүр мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, судалгааны үндсэн дээр тухайн жилийн хортон устгал тэмцлийн ажлыг төлөвлөн явуулж байна. 2021-2025 онд нийт 97,739 га талбайд хортон устгал хийгдэж улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтээр 4.9 тэрбум орчим төгрөг зарцуулсан байна. Хэрэгжилт-100.0 хувь |
| 4.3.1.3 | Хот орчмын ойжуулалтыг өргөтгөх замаар төв суурин газрын ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлж, өмнөх жилүүдэд байгуулагдсан цэцэрлэгжүүлсэн талбайн арчилгаа, усалгаа, иж бүрдэл, өнгө төрхийг сайжруулна. | Улс, ОНТ, хувийн хэвшил-3.5 тэрбум төгрөг | Аймгийн нийт ногоон байгууламжийн хэмжээ | 2020 | 131.8 га | 160 га | Төв суурин газрын ногоон байгууламжийн хэмжээ 2020 оны суурь түвшингээс 91 га-р нэмэгдэж, нийт 220.8 га талбайтай боллоо. Үүнээс Арвайхээр сумын ногоон байгууламж 49 га талбайгаар нэмэгджээ. Төв суурин газрын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажилд 2021-2025 онд улс, орон нутаг, хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр нийт 3.5 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Арвайхээр суманд “Тэрбум” мод үндэсний хөдөлгөөн, Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх-Орчны бохирдлыг бууруулах зорилтот жилийн хүрээнд “Их монгол”, “Залуус”, “Баян намсрай” зэрэг цэцэрлэгт хүрээлэнг байгуулж, эдгээр цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдэд мод бут тарих, тохижилтын ажлууд үе шаттайгаар хийгдэж байна. Аймгийн хэмжээнд “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, бүх нийтээр мод тарих хавар, намрын өдрүүдээр 2021-2025 онд нийт 2.1 сая мод бут тарьж амьдралтын хувь 85-аас дээш хувьтай ургаж байна. Хэрэгжилт-100.0 хувь |
| 4.4.Аялал жуулчлал |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 1. Байгаль, түүх, соёлын өвд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1 | Аймгийн аялал жуулчлалын бүс нутгийн онцлогт тулгуурлан аялал жуулчлалын цогц арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулж, аймгийн аялал жуулчлалын цахим мэдээллийн сан үүсгэн ажиллуулна. | УТ-15.0 ОНТ-346.0 сая.төг | -Эвентийн тоогоор -Цахим мэдээллийн сантай болсон эсэх | 2019 | 4 эвент арга хэмжээ | -4 эвент арга хэмжээ . | Аймгийн аялал жуулчлалын бүс нутагт байгаль түүх соёлын өвд түшиглэн аялал жуулчлалын 5 эвент арга хэмжээг тогтсон хугацаанд сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Аялал жуулчлалын холбоо, бусад мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгууллаа. Үүнд Хужирт суманд “Монгол эсгий урлалын баяр”, Бат-Өлзий суманд “Сарлагийн баяр” эвентүүдийг тус бүр 5 удаа, өвлийн аялал жуулчлалын эвент Бат-Өлзий суманд “KHARAKHORUM ICE FESTIVAL" мөсөнд авиралтын цомын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 4 удаа, Хархорин суманд 2023 онд “Торгоны зам-Хархорум хот” соёл, аялал жуулчлалын фестиваль, мөн Арвайхээр сумтай хамтран 2025 онд Arvagarkheer horse festival шинээр зохион байгуулсан. Нийт 6 төрлийн эвент арга хэмжээг 21 удаа зохион байгуулж, 35430 жуулчин ирж үзсэнээс 11 хувь нь буюу 3840 гадаад жуулчин байна. Дээрх эвентүүдийг зохион байгуулахад орон нутгийн төсвөөс 346.0 төгрөг зарцуулсан. Орон нутгийн аялал жуулчлалын цахим мэдээллийн санг үүсгэж, үндсэн дата мэдээллийн баяжилтыг жил бүр шинэчлэн гаргалаа. Go Mongolia олон улсын аялал жуулчлалын нэгдсэн платформд аймгийн аялал жуулчлалын маршрут, эвент арга хэмжээ болон үйлчилгээний байгууллагуудын мэдээллүүдийг байршуулж, олон улсад сурталчлах ажлууд хийгдэж байна. Ай Ти Эм-2025 олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнгээр аймгийн аялал жуулчлалын мэдээ мэдээллийг багтаасан танилцуулга видеог бэлтгэн гаргаснаар, тур операторууд болон бусад үйлчилгээний байгууллагууд аймагт үйл ажиллагаа эрхэлдэг жуулчны бааз, зочид буудал, гэр бааз, амралтын газрууд хамтран ажиллах гэрээ хэлэлцээрүүд хийлээ. Хэрэгжилт-100 хувь |
| 4.4.1.2 | Төвхөн хийдийн угтах орчныг сайжруулах, байгальд ээлтэй аялал жуулчлалыг дэмжих бодлого хэрэгжүүлж, Монгол Улсын төв цэгийн “Гал голомт цогцолбор” төсөл хэрэгжүүлж эхэлнэ. | - | “Гал голомт цогцолбор” төслийн үр дүнгээр | 2020 | Төвхөн хийд орчим 1 отголох цэгийг байгуулсан. | 2 | Хэрэгжээгүй |
| 4.4.1.3 | Хархорин, Эрдэнэзуу музейг холбосон аялал жуулчлалын гудамж байгуулна. | УТ- 2.8 тэрбум төг | Бүтээн байгуулалтын үр дүнгээр | 2020 | Цэвэр, бохир усны шугам татсан. | 1 | Хархорин, Эрдэнэзуу музейг холбосон аялал жуулчлалын гудамж байгуулах 4 багц ажлын гэрээ байгууллагдсан. Энэ хүрээнд “Цэвэр ус, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, бохирын цооног” хийх багц ажлын хүрээнд 520 метр цэвэр усны шугам, 480 метр бохир усны шугам татах, “Гадна цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг” багц ажлаас 1500 метр агаарын шугам татаж, 0.4 кв дэд станцыг байршуулах, “Явган зам, гадна хайс, сүүдрэвч” багцын хүрээнд 1100 метр хайсан хашаа, явган замын газар шорооны ажил тус тус хийгдэж дууссан. “Авто зогсоол, эко хавтан” багц ажлын хүрээнд гүйцэтгэгчээр “Хархорин АЗЗА” ТӨХК шалгарч 28700 м2 хатуу хучилттай авто зогсоол, 3580 м2 эко хавтан замын ажлыг гүйцэтгэхээс ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай явагдаж байна. Хэрэгжилт-90.0 хувь |
| 4.4.1.4 | “Хархорин XIII зуун” төсөл, хэрэгжүүлж эзэнт гүрний нийслэл Хархорум хотын туурийг ил музей болгоно. | ОНТ-70.0 сая | Төслийн үр дүн, жуулчдын тоогоор | 2020 | “Хархорин XIII зуун” музейг виртуал орчинд үзэх бэлтгэл ажил хийгдсэн. | 1 | “Дэлхийн өв” соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаа төсөл хэрэгжүүлж, эзэнт гүрний нийслэл Хархорум хотын туурийг хамгаалах хашааг орон нутгийн төсвийн 70.0 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. Монгол-Германы хамтарсан судалгааны баг 2023 оны 08 дугаар сарын 19-нөөс 09 дүгээр сарын 19-нийг хүртэлх хугацаанд Хархорин хотын хэрмийн хойно орших XIII зууны Исламын шашны оршин суугчдын хэрэгсүүрт археологийн малтлагаа судалгааны ажил хийсэн. Хэрэгжилт-30.0 хувь |
| 4.4.1.5 | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр Өндөр гэгээн Г.Занбазарын үйл хэргийг мөнхжүүлэх цогцолбор төвийг байгуулж эхэлнэ. | - | Төслийн үр дүн, жуулчдын тоогоор | - | - | 1 | Өндөр Гэгээн Занабазарын үйл хэргийг мөнхжүүлэх цогцолбор төвийг байгуулах хүрээнд Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газраас “Өндөр гэгээн Занабазарын түүхэн мөрөөр” аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөөг боловсруулсан. Өндөр Гэгээн Занабазарын мэндэлсны 390 жилийн ойн хүрээнд Есөнзүйл суманд байрлах Номын өргөө музейн барилгыг сэргээн засварлаж, шашин номын арга хэмжээг зохион байгуулсан. Цаашид тус музейг Өндөр Гэгээн Занабазарын цогцолбор төв болгон хөгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Хэрэгжилт-50.0 хувь |
| 4.4.1.6 | Зарим иргэдийг хөтөч, угтан үйлчлэгчийн зэрэг сургалтад хамруулж, нутгийн онцлогтой аялал, жуулчлалыг хөгжүүлэн, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний, чанар, стандартыг сайжруулан жуулчдын тоог суурь түвшингээс 50 хувиар нэмэгдүүлнэ. | УТ-63.0 ОНТ-20.0 сая.төг | -Жуулчдын тоо | 2019 | 57903 | Жуулчдын тоог 86860 хүргэнэ. | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас зохион байгуулсан жуулчны бааз, зочид буудлын менежер, удирдлагын цахим сургалтад 15, хөтчийн сургалтад 12, зочин хүлээн авагч, зөөгчийн сургалтад 8 иргэн хамрагдаж, ур чадвараа дээшлүүлсэн. “Horeca” сургалтын төвтэй хамтран зохион байгуулсан “Ковидын дараах сэргээн босголт” сэдэвт сургалтад Хархорин, Бат-Өлзий, Хужирт, Уянга, Арвайхээр сумдын нийт 50 гаруй аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллагуудын төлөөлийг хамруулж, чадавхжуулсан. Аймгийн Политехникийн коллежтой хамтран 2022-2023 оны хичээлийн жилд аяллын хөтөч, зочид буудлын үйлчилгээний ажилтны ангид аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа орон нутгийн 50 иргэнийг суралцуулах ажлыг зохион байгуулж, 36 иргэн мэргэжлийн үнэмлэхтэй болсон. Боловсролын сангаас эдгээр суралцагчдад 63.0 сая төгрөгийн сургалтын тэтгэлэг олгосон. “Өвөрхангай аймгийн аялал жуулчлалын зочлох үйлчилгээний чанарыг сайжруулах нь” сэдэвт аймгийн зөвлөгөөнийг 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр Улаанбаатар хотод, мөн 2023 оны 10 сарын 21-нд Арвайхээр хотод аялал жуулчлалын сэргэлт сэдвийн хүрээнд зөвлөгөөн, 2025 оны 03 сарын 27-нд GO Uvurkhangai аялал жуулчлалын салбарын нэгдсэн зөвлөгөөнийг тус тус зохион байгуулсан. Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлчилгээний байгууллагуудад тохирлын үнэлгээ хийх ажлыг 2022 оны 6 сарын 30-наас 7 сарын 06-ны өдрүүдэд 6 гэст хаус /гэр буудал/, 20 жуулчны баазад зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Мөн Байгаль орчны улсын байцаагчидтай 2023 оны 7 сарын 5-8-ны өдрүүдэд 24 жуулчны бааз, 6 гэст хаусд хяналт шалгалт хийж, албан шаардлагыг хүргүүлсэн. Энэ хүрээнд үйлчилгээний байгууллагууд хогийг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах, хог хаягдлаа тогтмол ачих, бохир усаа соруулах, ариун цэврийн байгууламжаа сайжруулах, орчны ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх зэрэг ажлуудыг хийж, тайланг ирүүлсэн. Мөн 2 аж ахуй нэгжид зөрчлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийг үндэслэн торгуулийн арга хэмжээ авсан. Хэрэгжилт-90.0 хувь |
| 4.4.1.7 | Монголын нүүдлийн соёлын онцлогт тохирсон брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлж, аялал жуулчлалын эргэлтэд оруулан, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ. | ОНТ-160.0 сая.төг | Брэнд бүтээгдэхүүний үйлчилгээний тоо | 2020 | Өвөрхангайд үйлдвэрлэв төв байгуулагдсан |  | Аймгийн аялал жуулчлалын бүс нутагт нүүдлийн соёлын өвд түшиглэн аялал жуулчлалын брэнд эвент арга хэмжээг тогтсон хугацаанд сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Аялал жуулчлалын холбоо, бусад мэргэжлийн холбоодтой хамтран Хужирт суманд “Монгол эсгий урлалын баяр”, Бат-Өлзий суманд “Сарлагийн баяр” эвентүүдийг тус бүр 5 удаа, мөн Арвайхээр сумтай хамтран 2025 онд Arvagarkheer horse festival-ийг шинээр зохион байгуулж, брэнд эвент болгон хөгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Аймгийн аялал жуулчлалын салбарын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2025 оны 03 сарын 27-нд Арвайхээр суманд зохион байгуулж, 160 гаруй төлөөллүүд оролцсон. Зөвлөгөөнд зочин илтгэгчээр оролцсон салбарын эрдэмтэн судлаачдын өгсөн зөвлөмжийн дагуу орон нутгийн аялал жуулчлалын брэнд бүтээгдэхүүн бий болгох гол нөөцийг тодорхойлж, зөвлөмж өгсөн. Үүнд Өндөр Гэгээн Занабазар түүний хосгүй үнэт бүтээлүүд болон оюун санааны болон шашин мөргөлийн аялал жуулчлал, мөн хангайн бүсийн эко систем буюу Хужирт рашаан сувиллыг түшиглэн эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг аймгийн аялал жуулчлалын брэнд бүтээгдэхүүн болгон хөгжүүлэх бүрэн боломжтой гэж тодорхойлсон. Орон нутгийн онцлогт тулгуурлан Өндөр Гэгээн Занабазарын түүхэн бүтээлүүдийг аялал жуулчлалын эргэлтэд оруулж, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Ай Ти Эм-2024, 2025” аялал жуулчлалын олон улсын үзэсгэлэнд манай аймаг “Өндөр Гэгээний өлгий нутаг” уриатайгаар оролцож, Өндөр Гэгээн Занабазарын түүхэн бүтээлүүдийг сурталчлан оролцсон. Хэрэгжилт-90.0 хувь |
| 4.4.1.8 | Аялал жуулчлалын гол чиглэл дагуу дэд бүтцийг хөгжүүлж, отоглох цэг, авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолборыг байгуулна. | УТ-146.0 тэрбум | Отоглох цэгийн тоогоор | 2020 | Хархорин сум, Орхоны хүрхрээ, Төвхөн хийд орчим 3 отоглох цэгийг байгуулсан. | 2-оос доошгүй отоглох цэг | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Герман улсын сэргээн босголтын банк хамтран хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдал, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь” төслийн санхүүжилтээр 2021 онд жуулчдын гол маршрутын дагуу Хархорин сум Орхон гол, Бат-Өлзий сумын Улаан цутгалан, Төвхөн хийд орчим, Бат-Өлзий сумын Хойд агуйт, Уянга сумын Хүйсийн найман нуур орчимд нийт 5 байршилд отоглох цэгүүдийг шинээр байгуулж, үйл ажиллагаа болон хамгаалалтыг нутгийн иргэд, Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагч нар хариуцан ажиллаж байна. Отоглох цэгүүдээр 2021-2025 онд нийт 5500 гаруй аялагч үйлчлүүлсэн. Мөн аялагчдын гол чиглэл дагуу 2023-2025 онд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар улсын чанартай авто зам дагуу Хархорин суманд Боломж, Гэр комплекс үйлчилгээний цогцолбор, СU-1 салбар, Арвайхээр суманд Номад, Аянч, Сансар, СU-3 салбар Миний маркет сүлжээ дэлгүүрийн 2 салбар зэрэг худалдаа, үйлчилгээний төвүүд байгуулагдаж жуулчид, аялагчдын ая тухтай аялах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж байна. Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн 49 км хатуу хучилттай авто замын ухмал, хиймэл байгууламжийн болон төв суурин газрын авто замын хашлага, явган замын ажил хийгдсэн. Бат-Өлзий-Хужирт чиглэлийн 27 км авто замын барилга угсралтын ажлын асфальтбетон хучилт сумын төвөөс эхлэн 17 км-т хийгдээд байна. Мөн Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн 22 км авто замын барилга угсралтын ажил 95 хувьтай явагдаж байна. Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн А0301 дугаартай улсын чанартай авто замаас Хужирт сум хүртэлх 43.3 км хатуу хучилттай авто замыг 2024-2026 онд хэрэгжүүлэхээр улсын төсөвт 70.2 тэрбум төгрөг тусгагдсан. Дээрх ажлын Багц-1 буюу Хужирт сум талаас 21.42 км авто замын ажлын хөрс хуулалт, хиймэл байгууламжийн ажил бүрэн хийгдэж дууссан бөгөөд ухмал, далангийн ажил үргэлжилж байна. Багц-2 буюу А0301 дугаартай улсын чанартай авто замаас 21.88 км авто замын хөрс хуулалт хийгдэж ухмал, далангийн болон хиймэл байгууламжийн ажил хийгдэж, нийт гүйцэтгэл 50 хувьтай байна. Арвайхээр-Баянгол-Сайхан-Овоо-Мандал-Овоо чиглэлийн 161 км авто замын зураг төслийн ажил хийгдэж байна. Арвайхээр-Мандалговь-Чойр чиглэлийн нэг түвшний уулзвартай 8.8 км хатуу хучилттай хэвтээ тэнхлэгийн авто замын ажил дуусаж, хөдөлгөөнийг нээсэн. Хэрэгжилт-100.0 хувь |
| 4.4.1.9 | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нөөц, даацад тулгуурласан эко аялал жуучлалыг хөгжүүлнэ. | - | Жуулчдын тоо | 2020 | 57903 | Жуулчны тоог 86860-д хүргэсэн байна. | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 37 дугаар тогтоолоор “Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэд баримтлах журам”-ыг шинэчлэн баталсан. Энэ хүрээнд 2025 оны байдлаар 75 гаруй малчин өрх дотоод, гадаадын жуулчдад зориулан зочны гэр ажиллуулж, ердийн хөсөг болон бусад дагалдах үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна. Бат-Өлзий сумын малчин өрхүүдэд 2023-2025 онд Бат-Өлзий сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран ажлын хэсэг гарган, өрхүүдэд хяналт тавьж, сургалт зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Дээрх сургалтуудад давхардсан тоогоор 72 малчин хамрагдсан. Морин аяллын хөтөч нарыг бүртгэж, аймгийн Политехникийн коллежийн аяллын хөтчийн ангид сургах ажлуудыг зохион байгуулж, морин аяллын бүртгэлтэй хөтөч 2025 оны байдлаар 41 иргэн байгаагаас 25 нь сургалтад хамрагдан, мэргэжлийн үнэмлэхтэй болсон. Аялал жуулчлалын бүс нутагт Бат-Өлзий, Хархорин, Уянга сумдад нийт 5 отоглох цэгээс 4 нь үйл ажиллагаа явуулж, 5000 гаруй дотоодын аялагчид үйлчлүүлсэн байна. Хэрэгжилт-70.0 хувь |
| 4.4.1.10 | Аялал жуулчлалыг дараах маршрутаар хөгжүүлнэ. Үүнд: -Орхоны хөндийн аялал жуулчлалын маршрут: Элсэн тасархай, Их, бага Монгол уул-Ширээт цагаан нуур-Монгол орны төв цэг, Хархорин-Эрдэнэзуу-Шанхын хийд-Хархорум музей-Хужирт сумын халуун рашаан, Үүртийн тохой-Төвхөн хийд, Улаан цутгалан-Бат-Өлзий сум -Тусгай сонирхлын аяллын маршрут: Найман нуур, Орхоны хүрхрээгийн мөсний авиралт, Хужирт, Бат-Өлзий, Тарагт, Нарийнтээл, Зүүнбаян-Улаан сумдын халуун рашаан, -Говийн болон баруун бүсийн сумдын аяллын маршрут: Арвайхээр, Мазар хотын туурь-Өөш шахлага-Арц богдын нуруу-Зүүн богд уул-Хүрэн хадны рашаан-Элсний эмчилгээ-Таацын цагаан нуур-Өшгөгийн их залаа-Өнц шилүүстэй-Шаргын тасархай, Шаамын рашаан-Хубилай хааны цэргийн хотын туурь -Өндөр гэгээн Занабазарын түүхэн замналаар аяллын маршрут: Элсэн тасархай-Их, бага Монгол уул-Ширээт цагаан нуур-Монгол орны төв цэг, Өвгөн суварга-Сэрүүн булаг-Сангийн далай-Арвайхээр сумын Өндөр гэгээн Г.Занабазарын цэцэрлэгт хүрээлэн | УТ-22.0 сая ОНТ-36.9 сая | Жуулчдын тоо | 2019 | Аялал жуулчалын 4 маршрут батлагдсан | Аялал жуулчлалын маршрутын тоо, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэмэгдсэн байна. | Аялал жуулчлалын батлагдсан 4 маршрутын дагуу аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: Орхоны хөндийн аялал жуулчлалын маршрут дагуу жуулчны бааз 34, зочид буудал 3, авто зам дагуух үйлчилгээний цогцолбор 1, гэст хаус 6, рашаан сувилал 6, зочны гэр ажиллуулж байгаа 67 малчин өрх тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн дээрх маршрут дагуу 2021-2025 онд улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Хархорин суманд “Торгоны зам-Хархорум хот” соёл, аялал жуулчлалын фестиваль, Хужирт суманд “Монгол эсгий урлалын баяр”, Бат-Өлзий суманд “Сарлагийн баяр”, өвлийн аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээ Kharakhorum ice festival зэрэг эвентүүдийг зохион байгуулсан. Орхоны хөндийн аяллын маршрут 2025 оны байдлаар нийт 69.5 мянган жуулчин аялснаас гадаадын 28.8 мянган жуулчин ирсэн. Мөн Орхоны хөндийн аяллын гол үзмэр Эртний нийслэл Хархорин хотын түүхийг түгээн дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны дэмжлэгтэйгээр “Торгоны зам-Хархорум хот” эрдэм шинжилгээний цахим хурлыг зохион байгуулж, илтгэлүүдээр товхимол бэлтгэж хэвлүүлж, зарим төрийн албан хаагчдад гарын авлага болгон хүргүүлсэн. Тусгай сонирхлын аяллын маршрут Уянга сумын Хүйсийн Найман нуур чиглэлд жуулчны бааз 2, гэст хаус 1, зочны гэр ажиллуулж байгаа 23 малчин өрх, отоглох цэг 1 тус тус үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Маршрут дагуу 2024 онд 17000 гаруй жуулчин аялснаас 3000 гаруй нь гадаадын жуулчин ирсэн бөгөөд гадаадын жуулчдын ихэнх нь морь болон сарлагаар аялсан байна. Говийн болон баруун бүсийн сумдын аяллын маршрутын чиглэлд 3 амралтын газар ажиллаж байна. Баруунбаян-Улаан сумын Хүрэн хадны рашаан, элсний амралтад 2024 онд 1000 гаруй, 2025 онд 1600 гаруй амрагч сувилуулагч амарсан. Говийн болон баруун бүсийн аяллын маршрут дагуу аймгийн морин спорт уяачдын холбооны тэргүүн Ю.Үнэнбүрэнгийн санаачлан явуулж байгаа өвлийн тэмээн аялалд 100 гаруй жуулчид хамрагдаж, Баруунбаян-Улаан, Богд, Төгрөг сумдын 40 гаруй малчин өрхөөр зочилж, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлж эхлээд байна. Өндөр гэгээн Занабазарын түүхэн замналаар аялах маршрутын дагуу аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх чиглэлээр аймгийн Соёл, урлагийн газраас “Занабазар арт” фестиваль, Өндөр Гэгээн Занабазарын бүтээлүүдийг мөнхжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх ажлуудыг зохион байгуулсан. Ай Ти Эм-2024 аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд соёлын өв тээгч Н.Буянбадрах Өндөр Гэгээн Занабазарын бүтээлүүдээс сэдэвлэсэн үзэсгэлэн гаргаж, танилцуулсан. Ай Ти Эм-2025 олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд Өвөрхангай аймаг соёл, аялал жуулчлалын гол нөөц Өндөр Гэгээн Занабазарын бүтээлүүдээр сэдэвчлэн талбайгаа тохижуулсан нь шилдэг агууламж бүхий байгальд ээлтэй эко талбайн тохижилттой аймаг номинациар шалгарсан. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын албан даалгаврын хүрээнд Байгаль орчны улсын байцаач нартай хамтран 2024 оны 07 сарын 05-09-ний өдрүүдэд Хархорин, Хужирт, Бат-Өлзий сумдын 26 жуулчны баазад хяналт шалгалт хийн нүхэн жорлонг буулгах, стандарт ариун цэврийн байгууламжтай болох хугацаатай албан даалгавар өгч, 2 жуулчны баазад торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан. Аймгийн аялал жуулчлалын зөвлөгөөнийг 2021-2025 онд зохион байгуулж, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, бодлого чиглэлийг тодорхойлох, орон нутгийн аялал жуулчлалын бүсийн саналыг хэлэлцэх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулсан. Аялал жуулчлалын гол маршрут дагуух үйлчилгээний байгууллагуудын чанар стандартыг сайжруулах, жуулчдын тав тухтай, аюулгүй аялах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд аялал жуулчлалаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, байгальд ээлтэй аялах соёлыг түгээх зэрэг, Бат-Өлзий, Хужирт, Хархорин, Уянга сумдад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, жуулчны баазуудад тохирлын үнэлгээ хийх ажлуудыг тус тус зохион байгуулж, 19 сумын байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагч, 28 аж ахуй нэгж, 32 малчин тус тус хамрагдсан. Хэрэгжилт-90.0 хувь |
| 4.4.1.11 | Сум бүрт байгаль, түүх, соёл, мал аж ахуй, танин мэдэхүйн чиглэлээр орон нутгийн аялал жуулчлалын сүлжээ бий болгож, түүнд түшиглэсэн соёлын үйлдвэрлэл, брэнд бүтээгдэхүүн бий болгоно. | - | Аялал жуулчлалын бүс нутгийн сумдад соёлын үйлдвэрлэл, брэнд бүтээгдэхүүн бий эсэх | 2020 | Аялал жуулчлалын маршрутад орсон 8 сум | Сумдад байгаль, түүх, соёл, мал аж ахуйд түшиглэсэн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлсэн байна. | Өвөрхангай аймаг үүсэж байгуулагдсаны 90 жилийн ойн хүрээнд 2022 онд “Миний өвөрхангай” танин мэдэхүйн ном хэвлүүлж аймгийнхаа түүхэн замнал, өв соёл, үзэсгэлэнт байгаль, уламжлал, бахархлын талаарх мэдээллүүдийг бэлтгэн оруулж, хүүхэд багачууд, олон нийтэд хүргэсэн. Байгаль, түүх, соёл, мал аж ахуй, танин мэдэхүйн чиглэлээр орон нутгийн аялал жуулчлалын сүлжээ бий болгох хүрээнд “Соёлын өв Хөгжлийн дархлаа” цахим хуудаст Төгрөг сумын соёлын төв “Ингэ хөөслүүлэх зан үйл”, Бат-Өлзий сумын соёлын төв “Г.Занабазарын бүтээл”, Хайрхандулаан сумын соёлын төв “Суран эдлэл”-ийн өв соёлын контентыг бэлтгэн байршуулсан. “Соёлын цаг” нөлөөллийн аяны хүрээнд Өлзийт, Есөнзүйл, Бүрд сумдын соёлын ажилтнууд “Намрын хит” зохиолын шилдэг дууны тоглолтыг 3 сумын 500 гаруй иргэнд хүргэсэн. Ай Ти Эм олон улсын үзэсгэлэнд 5 удаа оролцон бол аймгийн аялал жуулчлалын салбарын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 4 удаа тус тус зохион байгуулж ажилласан. Үүнд Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Сүүн чихэр, шар сүүний хатаамал, Тарагт сумын малчин С.Баяндүүрэнгийн сархинаг, хэрхнэгээр хийсэн бүтээгдэхүүн, Барт хүрээ төрийн бус байгууллагын зураачдын бүтээлүүдээр тус тус үзэсгэлэн гаргаж, хулдан борлуулахаас гадна аялал жуулчлалын томоохон компаниудтай хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Хэрэгжилт-70.0 хувь |
| 4.4.1.12 | Аймгийн Аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлж ажиллана. | - | Аймгийн Аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж, батлуулсан байна. | 2018 | 2018-2022 онд хэрэгжих дэд хөтөлбөр | 1 | Аялал жуулчлалын тухай хууль 2023 онд шинэчлэгдэн батлагдаж, уг хуульд улс, орон нутгийн аялал жуулчлалын бүс тогтоож менежментийн төлөвлөгөөтэй байхаар тусгагдсан. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 23/16 тогтоолоор аймгийн аялал жуулчлалын бүсийг тогтоосон. Улсын аялал жуулчлалын бүс тогтоогоогүй улмаас аймгийн аялал жуулчлалын бүсийг шинэчлэх болон менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажил хүлээгдэж байна. Хэрэгжилт-70.0 хувь |
|  | ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХУВЬ |  |  |  |  |  | 83.07 хувь |

б

-----oOo-----

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж:

Хүний нөөц сургалт сурталчилгаа, тайлан мэдээ
хариуцсан мэргэжилтэн: Д.Нансалмаа

Утас: 9912-6031

Мэйл хаяг: nansalmaa.hhaag@ov.gov.mn